## Sprint1
日期 | 工作量 | 实际剩余量
2015-04-09 | 111 | 111
2015-04-10 | 105 | 105
2015-04-11 | 99 | 100
2015-04-12 | 93 | 96
2015-04-13 | 87 | 92
2015-04-14 | 82 | 88
2015-04-15 | 76 | 84
2015-04-16 | 70 | 82
2015-04-17 | 64 | 84
2015-04-18 | 58 | 79
2015-04-19 | 52 | 73
2015-04-20 | 47 | 68
2015-04-21 | 41 | 62
2015-04-22 | 35 | 54
2015-04-23 | 30 | 48
2015-04-24 | 25 | 44
2015-04-25 | 20 | 38
2015-04-26 | 15 | 32
2015-04-27 | 10 | 28
2015-04-28 | 5 | 22
2015-04-29 | 0 | 15

## Sprint 2
日期 | 工作量 | 实际剩余量
2015-04-30 | 71 | 86
2015-05-01 | 65 | 80
2015-05-02 | 59 | 75
2015-05-03 | 53 | 70
2015-05-04 | 47 | 65
2015-05-05 | 41 | 60
2015-05-06 | 35 | 70
2015-05-07 | 29 | 65
2015-05-08 | 23 | 60
2015-05-09 | 17 | 55
2015-05-10 | 11 | 43
2015-05-11 | 9 | 38
2015-05-12 | 5 | 28
2015-05-13 | 0 | 20

## Sprint 3
日期 | 工作量 | 实际剩余量
2015-05-14 | 26 | 46
2015-05-15 | 22 | 38
2015-05-16 | 18 | 32
2015-05-17 | 14 | 40
2015-05-18 | 10 | 33
2015-05-19 | 6 | 28
2015-05-20 | 0 | 20

## Sprint1&2&3
日期 | 工作量 | 实际剩余量
2015-04-09 | 208 | 208
2015-04-10 | 202 | 202
2015-04-11 | 196 | 197
2015-04-12 | 190 | 193
2015-04-13 | 184 | 189
2015-04-14 | 179 | 185
2015-04-15 | 173 | 181
2015-04-16 | 167 | 179
2015-04-17 | 161 | 181
2015-04-18 | 155 | 176
2015-04-19 | 149 | 170
2015-04-20 | 144 | 165
2015-04-21 | 138 | 159
2015-04-22 | 132 | 151
2015-04-23 | 127 | 145
2015-04-24 | 122 | 141
2015-04-25 | 117 | 135
2015-04-26 | 112 | 129
2015-04-27 | 107 | 125
2015-04-28 | 102 | 119
2015-04-29 | 97 | 112
2015-04-30 | 97 | 112
2015-05-01 | 91 | 106
2015-05-02 | 85 | 101
2015-05-03 | 79 | 96
2015-05-04 | 73 | 91
2015-05-05 | 67 | 86
2015-05-06 | 61 | 96
2015-05-07 | 55 | 91
2015-05-08 | 49 | 86
2015-05-09 | 43 | 81
2015-05-10 | 37 | 69
2015-05-11 | 31 | 64
2015-05-12 | 29 | 54
2015-05-13 | 26 | 46
2015-05-14 | 26 | 46
2015-05-15 | 22 | 38
2015-05-16 | 18 | 32
2015-05-17 | 14 | 40
2015-05-18 | 10 | 33
2015-05-19 | 6 | 28
2015-05-20 | 0 | 20