## 具体风险
特性 Theme | 故事 ID | 用户故事 | 商业风险<本项目不存在> | 项目风险（25%） | 技术风险（35%） | 开发阶段风险（40%）
智能提示挂号 | 8 | 作为一个用户，我希望系统能够提示我要挂号的科室 |  | 项目整体风险 | 开发人员不熟悉模糊检索疾病，并推荐科室的算法(High) | 项目整体风险 | High>Medium>Low 在每一个Sprint中，UserStory难度较高的先开发
| 9 | 作为一个用户，我希望系统能够提示我可以挂号的专家医生 |  |  | 选择科室显示医生，数据读取显示(Low)
| 10 | 作为一个用户，我想要知道医生可预约的时间安排 |  |  | 选择科室显示医生，数据读取显示(Low)
| 15 | 作为一个用户，我能够提交预约的信息 |  |  | 数据写入数据库(Low)
预约挂号分流 | 14 | 作为一个用户，我希望系统能够在在线用户高峰时期，在10s内反馈用户信息 |  |  | 确保吞吐量，反应时间(Medium)
| 23 | 作为一个用户，我希望系统能够提示已经预约满员，无法预约的信息 |  |  | 数据读取与显示(Low)
| 28 | 作为一个普通医生，我希望能够查看挂相关科室的病人的列表 |  |  | 数据读取与显示(Low)
| 30 | 作为一个普通医生，我希望系统能够在我点击结束就诊后，生成下一个病人的就诊信息 |  |  | 分流算法设计(High)
| 34 | 作为一个普通医生，我希望系统出现叫号三次病人未到的情况下，自动将该用户的预约放置队列尾 |  |  | 分流算法设计(High)
| 45 | 作为一个专家医生，我希望系统出现叫号三次病人未到的情况下，自动将该用户的预约放置队列尾 |  |  | 队列先进先出(Medium)
网上在线支付 | 16 | 作为一个用户，我希望能够在线支付预约订单 |  |  | 支付安全、与第三方软件的交互(Medium)
| 17 | 作为一个用户，我希望能够查看历史订单信息和待办订单和已办订单信息 |  |  | 数据读取与显示(Low)
| 18 | 作为一个用户，我希望可以取消未支付待确定的订单 |  |  | 数据写入数据库(Low)
医生绩效评价 | 20 | 作为一个用户，我希望可以从不同的角度评价接诊自己的医生 |  |  | 数据写入数据库(Low)
| 24 | 作为一个用户，我希望系统能够显示当前医生的评价分数 |  |  | 数据读取与显示(Low)
| 27 | 作为一个普通医生，我希望可以查看自己的评价信息 |  |  | 数据读取与显示(Low)
| 35 | 作为一个普通医生，我希望系统根据在线的时间，确定当天工作时长 |  |  | 数据读取与显示(Low)
| 36 | 作为一个管理员，我希望系统实行评价一月制，每周系统能够自动将以前的用户评价抹掉，供下月用户重新进行评价 |  |  | 数据读取与显示(Low)
| 39 | 作为一个专家医生，我希望可以查看自己的评价信息 |  |  | 数据读取与显示(Low)
医生排名智能排序 | 50 | 作为一个管理员，我希望可以查看医生的就诊情况和人数 |  |  | 数据读取与显示(Low)
| 51 | 作为一个管理员，我希望可以查看各科室医生的综合排名 |  |  | 数据读取与显示(Low)
信息安全与维护 | 1 | 作为一个用户，我能够注册系统 |  |  | 数据写入数据库(Low)
| 2 | 作为一个用户，我能够登录系统 |  |  | 数据读取与显示(Low)
| 3 | 作为一个用户，我能够查询医生个人信息 |  |  | 数据读取与显示(Low)
| 4 | 作为一个用户，我能够找回密码 |  |  | 数据写入数据库(Low)
| 5 | 作为一个用户，我能够编辑自己的个人信息 |  |  | 数据写入数据库(Low)
| 6 | 作为一个用户，我能够修改自己的个人信息 |  |  | 数据写入数据库(Low)
| 7 | 作为一个用户，我能够删除自己的个人信息 |  |  | 数据写入数据库(Low)
| 11 | 作为一个用户，我希望系统显示在线的医生 |  |  | 数据读取与显示(Low)
| 12 | 作为一个用户，我希望系统可以接受离线的医生回复信息 |  |  | 在线聊天(Medium)
| 13 | 作为一个用户，我希望系统能够保障用户的信息安全 |  |  | 用户账户安全(Medium)
| 25 | 作为一个普通医生，我能够登录系统 |  |  | 数据读取与显示(Low)
| 26 | 作为一个普通医生，我能够查看自己的个人信息 |  |  | 数据读取与显示(Low)
| 29 | 作为一个普通医生，我能够在接诊时识别病人的身份 |  |  | 数据读取与显示(Low)
| 31 | 作为一个普通医生，我希望系统能显示用户的在线咨询信息 |  |  | 在线聊天(Medium)
| 32 | 作为一个普通医生，我可以回复咨询信息 |  |  | 在线聊天(Medium)
| 37 | 作为一个专家医生，我能登录系统 |  |  | 数据读取与显示(Low)
| 38 | 作为一个专家医生，我能查看自己的个人信息 |  |  | 数据读取与显示(Low)
| 41 | 作为一个专家医生，我能查看待接诊的病人列表 |  |  | 数据读取与显示(Low)
| 42 | 作为一个专家医生，我能够查看接诊的具体信息 |  |  | 数据读取与显示(Low)
| 43 | 作为一个专家医生，我能够通过系统识别病人的身份 |  |  | 数据读取与显示(Low)
| 46 | 作为一个管理员，我能够录入病人的个人信息 |  |  | 数据写入数据库(Low)
| 47 | 作为一个管理员，我能够录入医生的个人信息 |  |  | 数据写入数据库(Low)
| 48 | 作为一个管理员，我能够修改医生的信息 |  |  | 数据写入数据库(Low)
| 49 | 作为一个管理员，我能够删除医生信息 |  |  | 数据写入数据库(Low)

## 项目整体风险
商业风险<本项目不存在> | 项目风险（25%） | 技术风险（35%） | 开发阶段风险（40%）
| 1. 项目计划不合理，进度跟进不够准时 2. PO与项目开发组存在沟通问题 3. 出现主要项目开发人员的人员变动 | 1. 开发人员没有类似的产品开发经验 2. 不熟悉相应的有效的分析、设计、编程、测试工具 3. 版本控制 4. 开发环境 | 1. UserStory不断变化 2. 配置管理 3. 架构设计，是否适合整个团队迭代开发 4. 代码规范 5. 测试规范，测试涵盖功能性测试、非功能性测试 6. 验收 7. 维护

## 解决措施
| 内容 | 解决措施
商业风险<本项目不存在>
项目风险（25%） | 1. 项目计划不合理，进度跟进不够准时 | 提前衡量项目整体工作量，合理估计项目组成员的工作时长，每日进行进度跟踪
| 2. PO与项目开发组存在沟通问题 | 多多沟通，减少矛盾
| 3. 出现主要项目开发人员的人员变动 | 尽量保证模块分工后，人员没有变动
技术风险（35%） | 1. 开发人员没有类似的产品开发经验 | 提前培训
| 2. 不熟悉相应的有效的分析、设计、编程、测试工具 | 提前熟悉使用，查找资料
| 3. 版本控制 | 使用Git
| 4. 开发环境 | 使用熟悉的MVC
开发阶段风险（40%） | 1. UserStory不断变化 | 记录并审批US，确定是否改变
| 2. 配置管理 | 了解配置管理相关内容，并根据项目架构建立配置库
| 3. 架构设计，是否适合整个团队迭代开发 | —
| 4. 代码规范 | 统一定义代码规范
| 5. 测试规范，测试涵盖功能性测试、非功能性测试 | —
| 6. 验收 | —
| 7. 维护 | —